实训-知勤打卡系统
WBS 任务分解报告

模块划分 · 个人分工 · Git 协作 · 72 小时极限开发

项目名称：知勤打卡系统（ZeKin）

文档版本：V1.0

技术约束：Python + FastAPI + Vue + MySQL

团队成员：王韩韵、赵耀、胡钊炫、华心仪

编制日期：2026 年 6 月 22 日

# 摘  要

本文档将知勤打卡系统 72 小时 MVP 需求转化为可执行的工程开发计划，围绕 Python、FastAPI、Vue、MySQL 技术约束，明确模块边界、个人职责、WBS 任务分解、Git 分支管理、接口契约与验收标准。

本报告强调独立开发、互不干扰：王韩韵负责产品规格与验收，赵耀负责后端 API、数据库与部署，胡钊炫负责教师/管理端，华心仪负责学生端。所有跨模块协作均通过接口契约和 Pull Request 完成。

# 目  录

1 报告目标..........................................1

2 技术最佳实践约束......................................2

3 总体模块架构........................................3

4 独立开发边界........................................4

5 模块拆分说明........................................5

6 WBS 任务分解......................................6

7 接口契约与并行开发边界...................................9

8 Git 版本管理方案....................................10

9 72 小时里程碑与验收...................................10

10 风险与完成定义......................................11

# 1 报告目标

本报告将需求分析成果转化为工程团队可以直接执行的开发计划，重点解决 72 小时极限开发条件下的模块划分、人员分工、任务依赖、Git 协作和验收标准问题。

• 明确四位成员的 Owner 目录和职责边界。

• 将学生打卡、教师审核、统计概览拆解为可并行开发模块。

• 用 WBS 编号管理任务输入、输出、依赖和验收标准。

• 通过接口契约和 Git 分支规则避免多人开发互相干扰。

# 2 技术最佳实践约束

## 2.1 FastAPI 后端约束

后端采用 FastAPI 模块化结构，使用 APIRouter 拆分认证、打卡、审核、统计等业务路由。router 只负责接收请求和返回响应，业务规则放在 services，数据库访问放在 repositories。

## 2.2 Vue 前端约束

前端拆分为学生端 H5 与教师/管理端 Web 两个独立应用。学生端和管理端分别维护自己的 views、components、api、stores 和 composables，避免两个同学修改同一套页面造成冲突。

## 2.3 MySQL 数据库约束

数据库采用 MySQL 8.x 与 InnoDB，使用主键、外键、唯一约束和必要索引保证数据一致性。同一学生同一自然日同一打卡类型只能存在一条有效打卡记录。

## 2.4 Git 协作约束

Git 使用 main、develop、feature 分支模型。main 保存稳定演示版本，develop 用于 72 小时集成，个人 feature 分支按模块开发。任何跨模块变更必须通过 Pull Request 和 Owner Review。

# 3 总体模块架构

表 3.1 系统模块总览

| 模块 | 负责人 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品规格与验收 | 王韩韵 | 需求冻结、接口契约、验收脚本、缺陷分级、四环境验收 |
| 后端 API 与数据库 | 赵耀 | FastAPI、MySQL、认证、打卡、审核、统计、部署 |
| 学生端 H5 | 华心仪 | 登录、今日状态、提交打卡、历史记录、移动端适配 |
| 教师/管理端 Web | 胡钊炫 | 教师登录、审核列表、详情面板、审核操作、统计概览 |

# 4 独立开发边界

表 4.1 个人 Owner 目录

| 成员 | Owner 目录 | 禁止直接修改 |
| --- | --- | --- |
| 王韩韵 | docs/、acceptance/ | backend/、frontend/ 业务代码 |
| 赵耀 | backend/、database/、deploy/ | frontend/student/、frontend/admin/ 页面 |
| 胡钊炫 | frontend/admin/ | backend/ 数据库和业务规则 |
| 华心仪 | frontend/student/ | backend/ 数据库和业务规则 |

如果确实需要跨模块修改，必须先在 issue 或群内说明变更原因，并在 Pull Request 中 @ 对应 Owner 审核。

# 5 模块拆分说明

## 5.1 M1 认证与角色模块

让学生、教师、管理员以合法身份进入系统，并进入对应工作台。后端提供登录、当前用户和角色权限；前端实现登录页、登录态保存和未登录拦截。

## 5.2 M2 学生打卡模块

学生完成查寝、上课、实习三类打卡，系统保存可审核、可追溯记录。学生端可先用 mock 数据开发，后端接口完成后替换真实 API。

## 5.3 M3 教师审核模块

教师查看所管班级打卡记录并完成通过或驳回。教师端依赖审核接口，不依赖学生端页面完成。

## 5.4 M4 统计概览模块

教师和管理员查看今日应打卡、已打卡、打卡率、待审核和异常数。该模块只读，不阻塞打卡和审核闭环。

## 5.5 M5 数据库与演示数据模块

用 users、classes、courses、checkins、reviews、location_rules 六张表支撑 MVP 验收。

## 5.6 M6 验收与项目管理模块

提供需求跟踪矩阵、验收脚本、演示账号、缺陷模板和四环境检查清单。

# 6 WBS 任务分解

表 6.1 WBS 总览

| WBS | 工作包 | 负责人 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 项目规格与验收管理 | 王韩韵 | 需求冻结、验收脚本、缺陷模板 |
| 2.0 | 后端 API 与数据库 | 赵耀 | FastAPI 服务、MySQL 表、接口 |
| 3.0 | 学生端 H5 | 华心仪 | 登录、今日状态、打卡、历史 |
| 4.0 | 教师/管理端 Web | 胡钊炫 | 审核、详情、统计 |
| 5.0 | 联调与四环境验收 | 全员 | 可演示系统、验收记录 |

表 6.2 王韩韵 WBS

| WBS | 任务 | 输出 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 冻结 72 小时 MVP 范围 | Must/Should/Could 清单 | H0-H2 |
| 1.2 | 编写接口契约草案 | docs/api-contract.md | H0-H4 |
| 1.3 | 编写验收脚本 | acceptance/uat-script.md | H2-H6 |
| 1.4 | 建立缺陷分级规则 | bug-template.md | H4-H6 |
| 1.5 | 组织每 12 小时集成检查 | 集成记录 | H12/H24/H36/H48/H60 |
| 1.6 | 组织最终验收 | 验收报告 | H66-H72 |

表 6.3 赵耀 WBS

| WBS | 任务 | 输出 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 初始化 FastAPI 项目 | backend/app/main.py | H6-H8 |
| 2.2 | 建立分层目录 | api、schemas、services、repositories | H6-H8 |
| 2.3 | 设计 MySQL DDL | database/schema.sql | H8-H10 |
| 2.4 | 初始化演示数据 | database/seed.sql | H10-H12 |
| 2.5 | 实现认证接口 | /auth/login、/auth/me | H12-H18 |
| 2.6 | 实现学生打卡接口 | /checkins/* | H18-H30 |
| 2.7 | 实现教师审核接口 | /teacher/* | H30-H42 |
| 2.8 | 实现统计接口 | /stats/overview | H42-H50 |
| 2.9 | 权限和异常处理 | 401、403、统一错误响应 | H48-H56 |
| 2.10 | 部署与环境变量 | .env.example、启动说明 | H56-H66 |

表 6.4 华心仪 WBS

| WBS | 任务 | 输出 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 初始化 Vue 学生端 | frontend/student/ | H6-H8 |
| 3.2 | 登录页 | LoginView.vue | H8-H14 |
| 3.3 | 路由与登录态 | router、store | H12-H18 |
| 3.4 | 今日状态页面 | HomeView.vue | H18-H26 |
| 3.5 | 打卡表单 | CheckinView.vue | H24-H34 |
| 3.6 | 定位 composable | useGeolocation | H26-H34 |
| 3.7 | 历史记录页面 | HistoryView.vue | H34-H42 |
| 3.8 | 学生端联调 | 可演示学生端 | H42-H58 |
| 3.9 | 移动端适配 | CSS 修正 | H58-H66 |

表 6.5 胡钊炫 WBS

| WBS | 任务 | 输出 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 初始化 Vue 管理端 | frontend/admin/ | H6-H8 |
| 4.2 | 教师/管理员登录页 | LoginView.vue | H8-H14 |
| 4.3 | 管理端布局 | Layout、导航、路由 | H12-H18 |
| 4.4 | 审核筛选栏 | 筛选组件 | H18-H26 |
| 4.5 | 审核列表 | ReviewList.vue | H24-H34 |
| 4.6 | 打卡详情面板 | ReviewDetail.vue | H30-H38 |
| 4.7 | 通过/驳回操作 | 审核按钮和原因输入 | H36-H46 |
| 4.8 | 统计概览页面 | DashboardView.vue | H42-H54 |
| 4.9 | 管理端联调 | 可演示管理端 | H54-H66 |

# 7 接口契约与并行开发边界

表 7.1 最小接口清单

| 模块 | 方法 | 路径 | 调用方 |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth | POST | /api/v1/auth/login | 学生端、管理端 |
| Auth | GET | /api/v1/auth/me | 学生端、管理端 |
| Checkin | GET | /api/v1/checkins/today | 学生端 |
| Checkin | POST | /api/v1/checkins | 学生端 |
| Teacher | GET | /api/v1/teacher/checkins | 管理端 |
| Teacher | POST | /api/v1/teacher/reviews | 管理端 |
| Stats | GET | /api/v1/stats/overview | 管理端 |

接口字段和枚举值以 docs/api-contract.md 为准。前端展示可翻译为中文，但接口传输必须使用英文枚举，避免前后端各自翻译导致联调失败。

# 8 Git 版本管理方案

表 8.1 分支设计

| 分支 | 用途 | 合并方向 |
| --- | --- | --- |
| main | 稳定演示版本 | 只接收 develop 稳定合并 |
| develop | 72 小时集成版本 | 接收 feature 分支 |
| feat/backend-mvp | 后端 API、数据库、部署 | 合并到 develop |
| feat/student-h5 | 学生端 H5 | 合并到 develop |
| feat/admin-review | 教师/管理端 Web | 合并到 develop |

## 8.2 提交规范

feat(auth): implement login api

feat(checkin): add submit checkin service

feat(student): build today status view

feat(admin): build teacher review list

docs(wbs): update 72h task plan

fix(review): require reject comment

# 9 72 小时里程碑与验收

表 9.1 72 小时里程碑

| 时间点 | 里程碑 | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| H6 | 需求和接口冻结 | 所有人确认 Must 范围 |
| H12 | 项目骨架可启动 | 后端和两个前端均可启动 |
| H24 | 学生打卡最小闭环 | 学生可登录并提交打卡 |
| H36 | 教师审核最小闭环 | 教师可审核一条记录 |
| H48 | 统计概览可用 | 指标卡片返回真实数据 |
| H60 | 全流程联调完成 | 验收脚本主路径通过 |
| H72 | 四环境验收 | 本地、服务器、UAT、生产测试完成记录 |

最终验收脚本包括学生登录、查看今日状态、提交查寝、重复提交拦截、教师登录、筛选待审核、审核通过、学生查看审核结果、统计页查看指标等 10 个步骤。

# 10 风险与完成定义

表 10.1 风险与降级策略

| 风险 | 影响 | 降级策略 |
| --- | --- | --- |
| 登录鉴权耗时过长 | 阻塞联调 | 使用简单 Token 或固定演示账号 |
| 定位 API 权限失败 | 学生端打卡受阻 | 允许 mock 经纬度并标记 unknown |
| 教师审核联调延迟 | 管理闭环受阻 | 先用 mock 列表完成页面 |
| 统计接口复杂 | 演示受阻 | 只返回今日核心指标 |
| 服务器部署失败 | 环境验收受阻 | 先用局域网演示并记录缺陷 |

## 10.2 Definition of Done

• 任务关联 WBS 编号，代码或文档已提交到对应分支。

• 不修改非 Owner 目录，或跨模块修改已获得 Owner 确认。

• 涉及接口的任务已同步接口契约。

• 涉及数据库的任务已提供建表或迁移脚本。

• 学生打卡、教师审核、统计概览三条核心路径可演示。

• GitHub main 分支保存最终可演示版本。