## 总览仪表盘
知勤打卡系统 72 小时 MVP WBS 任务总览
总任务数 | 43 | 成员 | Owner 模块 | 关键交付 | 主要目录 | 验收口径
Must 模块数 | 6 | 王韩韵 | 产品 / QA / 验收负责人 | 需求冻结、接口契约、验收脚本、缺陷分级、四环境验收 | docs/；acceptance/ | 需求与验收材料齐全
团队成员数 | 4 | 赵耀 | 后端 / 数据库 / 部署负责人 | FastAPI、MySQL、认证、打卡、审核、统计、部署 | backend/；database/；deploy/ | 后端服务和数据库可运行
核心接口数 | 8 | 胡钊炫 | 教师/管理端负责人 | 教师登录、审核列表、详情面板、审核操作、统计概览 | frontend/admin/ | 管理端审核与统计可演示
里程碑数 | 7 | 华心仪 | 学生端负责人 | 学生登录、今日状态、提交打卡、历史记录、移动端适配 | frontend/student/ | 学生端打卡闭环可演示
开放风险数 | 5
使用说明：各成员只维护自己的 Owner 目录；跨模块变更必须先更新 API 契约并通过 PR Review。

## 模块清单
模块清单
模块编号 | 模块名称 | 负责人 | 协作人 | 优先级 | 核心范围 | Owner 目录/文件 | 验收标准 | 状态
M1 | 认证与角色模块 | 赵耀 | 王韩韵、胡钊炫、华心仪 | Must | 用户登录、当前用户、角色权限 | backend/app/api/v1/auth.py；前端登录页 | 三类角色均可登录并进入对应工作台 | 未开始
M2 | 学生打卡模块 | 赵耀、华心仪 | 王韩韵 | Must | 今日状态、三类打卡提交、历史记录、重复校验 | backend/checkins；frontend/student | 学生可提交查寝/上课/实习并查看历史 | 未开始
M3 | 教师审核模块 | 赵耀、胡钊炫 | 王韩韵 | Must | 审核列表、详情、通过/驳回、班级权限 | backend/teacher；frontend/admin | 教师可审核所管班级打卡记录 | 未开始
M4 | 统计概览模块 | 赵耀、胡钊炫 | 王韩韵 | Must | 今日应打卡、已打卡、打卡率、待审核、异常数 | backend/stats；frontend/admin dashboard | 统计指标正确展示 | 未开始
M5 | 数据库与演示数据 | 赵耀 | 王韩韵 | Must | users、classes、courses、checkins、reviews、location_rules | database/schema.sql；database/seed.sql | 基础表可创建，演示账号可用 | 未开始
M6 | 验收与项目管理 | 王韩韵 | 全员 | Must | 验收脚本、缺陷模板、四环境检查 | docs/；acceptance/ | 10 步验收脚本可执行 | 未开始

## 人员分工
人员分工
成员 | 角色 | Owner 目录 | 负责事项 | 禁止直接修改 | 关键时间 | 验收口径
王韩韵 | 产品 / QA / 验收负责人 | docs/；acceptance/ | 需求冻结、接口契约、验收脚本、缺陷分级、四环境验收 | backend/、frontend/ 业务代码 | H0-H6；H60-H72 | 需求与验收材料齐全
赵耀 | 后端 / 数据库 / 部署负责人 | backend/；database/；deploy/ | FastAPI、MySQL、认证、打卡、审核、统计、部署 | frontend/student/、frontend/admin/ 页面 | H6-H66 | 后端服务和数据库可运行
胡钊炫 | 教师/管理端负责人 | frontend/admin/ | 教师登录、审核列表、详情面板、审核操作、统计概览 | backend/ 数据库和业务规则 | H6-H66 | 管理端审核与统计可演示
华心仪 | 学生端负责人 | frontend/student/ | 学生登录、今日状态、提交打卡、历史记录、移动端适配 | backend/ 数据库和业务规则 | H6-H66 | 学生端打卡闭环可演示

## WBS明细
WBS 明细任务表
WBS | 工作包 | 任务 | 负责人 | 输入 | 输出 | 验收标准 | 时间 | 依赖 | 状态
1.1 | 项目规格与验收管理 | 冻结 72 小时 MVP 范围 | 王韩韵 | 需求分析报告 | Must/Should/Could 清单 | Must/Should/Could 明确 | H0-H2 | 无 | 未开始
1.2 | 项目规格与验收管理 | 编写接口契约草案 | 王韩韵 | 用例规约、顺序图 | docs/api-contract.md | 前后端字段一致 | H0-H4 | 1.1 | 未开始
1.3 | 项目规格与验收管理 | 编写验收脚本 | 王韩韵 | 用例规约 | acceptance/uat-script.md | 覆盖登录、打卡、审核、统计 | H2-H6 | 1.1 | 未开始
1.4 | 项目规格与验收管理 | 建立缺陷分级规则 | 王韩韵 | 验收目标 | acceptance/bug-template.md | P0/P1/P2 定义清晰 | H4-H6 | 1.3 | 未开始
1.5 | 项目规格与验收管理 | 每 12 小时组织集成检查 | 王韩韵 | 各成员进度 | 集成记录 | 阻塞问题有负责人 | H12/H24/H36/H48/H60 | 2.1/3.1/4.1 | 未开始
1.6 | 项目规格与验收管理 | 组织最终验收 | 王韩韵 | 可运行系统 | 验收报告 | 四环境结果明确 | H66-H72 | 5.5 | 未开始
2.1 | 后端 API 与数据库 | 初始化 FastAPI 项目 | 赵耀 | 技术栈约束 | backend/app/main.py | /health 可访问 | H6-H8 | 1.1 | 未开始
2.2 | 后端 API 与数据库 | 建立项目分层目录 | 赵耀 | 架构约束 | api/schemas/services/repositories | 目录清晰可导入 | H6-H8 | 2.1 | 未开始
2.3 | 后端 API 与数据库 | 设计 MySQL 最小 DDL | 赵耀 | 分析类图 | database/schema.sql | 6 张基础表可创建 | H8-H10 | 1.2 | 未开始
2.4 | 后端 API 与数据库 | 初始化演示数据 | 赵耀 | 验收脚本 | database/seed.sql | 1 管理员、1 教师、3 学生 | H10-H12 | 2.3 | 未开始
2.5 | 后端 API 与数据库 | 实现认证接口 | 赵耀 | M1 | /auth/login、/auth/me | 三类角色可登录 | H12-H18 | 2.1/2.4 | 未开始
2.6 | 后端 API 与数据库 | 实现学生打卡接口 | 赵耀 | M2 | /checkins/today、POST /checkins、GET /checkins | 支持三类打卡和重复校验 | H18-H30 | 2.5 | 未开始
2.7 | 后端 API 与数据库 | 实现教师审核接口 | 赵耀 | M3 | /teacher/checkins、POST /teacher/reviews | 支持筛选、通过、驳回 | H30-H42 | 2.6 | 未开始
2.8 | 后端 API 与数据库 | 实现统计接口 | 赵耀 | M4 | /stats/overview | 返回打卡率、待审核、异常数 | H42-H50 | 2.6/2.7 | 未开始
2.9 | 后端 API 与数据库 | 权限和异常处理 | 赵耀 | 所有接口 | 统一错误响应 | 未登录 401、越权 403 | H48-H56 | 2.5-2.8 | 未开始
2.10 | 后端 API 与数据库 | 部署与环境变量 | 赵耀 | 四环境要求 | .env.example、启动说明 | 本地和服务器可启动 | H56-H66 | 2.1-2.9 | 未开始
3.1 | 学生端 H5 | 初始化 Vue 学生端 | 华心仪 | 原型样图 | frontend/student/ | Vite 可启动 | H6-H8 | 1.1 | 未开始
3.2 | 学生端 H5 | 登录页 | 华心仪 | M1 接口 | LoginView.vue | 学生账号可登录 | H8-H14 | 3.1 | 未开始
3.3 | 学生端 H5 | 路由与登录态 | 华心仪 | M1 接口 | router、store | 未登录自动回登录页 | H12-H18 | 3.2 | 未开始
3.4 | 学生端 H5 | 今日状态页面 | 华心仪 | M2 接口或 mock | HomeView.vue | 三类状态清晰展示 | H18-H26 | 3.3 | 未开始
3.5 | 学生端 H5 | 打卡表单 | 华心仪 | 原型、M2 接口 | CheckinView.vue | 可选类型、填内容、定位 | H24-H34 | 3.4 | 未开始
3.6 | 学生端 H5 | 定位 composable | 华心仪 | 浏览器定位 API | useGeolocation | 定位失败有降级提示 | H26-H34 | 3.5 | 未开始
3.7 | 学生端 H5 | 历史记录页面 | 华心仪 | M2 接口 | HistoryView.vue | 显示审核状态和评语 | H34-H42 | 3.5 | 未开始
3.8 | 学生端 H5 | 学生端联调 | 华心仪 | 后端接口 | 可演示学生端 | 登录、打卡、历史闭环通过 | H42-H58 | 2.6/3.7 | 未开始
3.9 | 学生端 H5 | 移动端适配 | 华心仪 | 核心页面 | CSS 修正 | 手机宽度不溢出 | H58-H66 | 3.8 | 未开始
4.1 | 教师/管理端 Web | 初始化 Vue 管理端 | 胡钊炫 | 原型样图 | frontend/admin/ | Vite 可启动 | H6-H8 | 1.1 | 未开始
4.2 | 教师/管理端 Web | 教师/管理员登录页 | 胡钊炫 | M1 接口 | LoginView.vue | 教师、管理员可登录 | H8-H14 | 4.1 | 未开始
4.3 | 教师/管理端 Web | 管理端布局 | 胡钊炫 | 原型样图 | Layout、导航、路由 | 审核和统计入口清晰 | H12-H18 | 4.2 | 未开始
4.4 | 教师/管理端 Web | 审核筛选栏 | 胡钊炫 | M3 接口 | 班级、日期、类型、状态筛选 | 筛选条件可提交 | H18-H26 | 4.3 | 未开始
4.5 | 教师/管理端 Web | 审核列表 | 胡钊炫 | M3 接口或 mock | ReviewList.vue | 待审核记录展示完整 | H24-H34 | 4.4 | 未开始
4.6 | 教师/管理端 Web | 打卡详情面板 | 胡钊炫 | M3 接口 | ReviewDetail.vue | 内容、定位、状态可见 | H30-H38 | 4.5 | 未开始
4.7 | 教师/管理端 Web | 通过/驳回操作 | 胡钊炫 | M3 接口 | 审核按钮和原因输入 | 驳回必须填原因 | H36-H46 | 4.6/2.7 | 未开始
4.8 | 教师/管理端 Web | 统计概览页面 | 胡钊炫 | M4 接口 | DashboardView.vue | 指标卡片正确展示 | H42-H54 | 4.3/2.8 | 未开始
4.9 | 教师/管理端 Web | 管理端联调 | 胡钊炫 | 后端接口 | 可演示管理端 | 审核和统计闭环通过 | H54-H66 | 4.7/4.8 | 未开始
5.1 | 联调与四环境验收 | 第一次集成 | 全员 | 各模块骨架 | develop 可启动 | 登录接口和两个前端启动 | H12 | 2.1/3.1/4.1 | 未开始
5.2 | 联调与四环境验收 | 第二次集成 | 全员 | 打卡相关模块 | 学生打卡闭环 | 学生可提交打卡 | H24 | 2.6/3.5 | 未开始
5.3 | 联调与四环境验收 | 第三次集成 | 全员 | 审核相关模块 | 教师审核闭环 | 教师可审核记录 | H36 | 2.7/4.7 | 未开始
5.4 | 联调与四环境验收 | 第四次集成 | 全员 | 统计相关模块 | 统计联调 | 统计指标可展示 | H48 | 2.8/4.8 | 未开始
5.5 | 联调与四环境验收 | 回归测试 | 王韩韵 | 缺陷清单 | 缺陷闭环 | P0 缺陷为 0 | H60-H66 | 5.4 | 未开始
5.6 | 联调与四环境验收 | 本地开发环境验收 | 全员 | 本地环境 | 本地验收记录 | 每人机器可启动 | H60-H66 | 5.5 | 未开始
5.7 | 联调与四环境验收 | 服务器部署环境验收 | 赵耀 | 服务器环境 | 服务器访问地址 | 外部浏览器可访问 | H62-H68 | 2.10 | 未开始
5.8 | 联调与四环境验收 | 用户验收环境演示 | 王韩韵 | UAT 环境 | UAT 记录 | 10 步验收脚本通过 | H66-H70 | 5.6/5.7 | 未开始
5.9 | 联调与四环境验收 | 生产环境测试冒烟 | 赵耀、王韩韵 | 生产测试环境 | 冒烟报告 | 关键流程无阻塞 | H70-H72 | 5.8 | 未开始

## 接口清单
最小 API 接口清单
模块 | 方法 | 路径 | 调用方 | 负责人 | 说明 | 优先级
Auth | POST | /api/v1/auth/login | 学生端、管理端 | 赵耀 | 登录并返回 token 和用户信息 | Must
Auth | GET | /api/v1/auth/me | 学生端、管理端 | 赵耀 | 获取当前用户 | Must
Checkin | GET | /api/v1/checkins/today | 学生端 | 赵耀 | 获取今日三类打卡状态 | Must
Checkin | POST | /api/v1/checkins | 学生端 | 赵耀 | 提交打卡 | Must
Checkin | GET | /api/v1/checkins | 学生端 | 赵耀 | 获取本人历史记录 | Must
Teacher | GET | /api/v1/teacher/checkins | 管理端 | 赵耀 | 教师筛选班级打卡列表 | Must
Teacher | POST | /api/v1/teacher/reviews | 管理端 | 赵耀 | 提交通过/驳回审核 | Must
Stats | GET | /api/v1/stats/overview | 管理端 | 赵耀 | 统计概览 | Must

## 里程碑
72 小时里程碑
时间点 | 里程碑 | 负责人 | 判断标准 | 状态
H6 | 需求和接口冻结 | 王韩韵 | 所有人确认 Must 范围 | 未开始
H12 | 项目骨架可启动 | 赵耀、胡钊炫、华心仪 | 后端和两个前端均可启动 | 未开始
H24 | 学生打卡最小闭环 | 赵耀、华心仪 | 学生可登录并提交打卡 | 未开始
H36 | 教师审核最小闭环 | 赵耀、胡钊炫 | 教师可审核一条记录 | 未开始
H48 | 统计概览可用 | 赵耀、胡钊炫 | 指标卡片返回真实数据 | 未开始
H60 | 全流程联调完成 | 全员 | 验收脚本主路径通过 | 未开始
H72 | 四环境验收 | 王韩韵主导 | 本地、服务器、UAT、生产测试完成记录 | 未开始

## 风险清单
风险与降级策略
风险编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 业务影响 | 降级策略 | 负责人 | 状态
R1 | 登录鉴权耗时过长 | 高 | 中 | 阻塞前后端联调 | 使用简单 Token 或固定演示账号 | 赵耀 | 开放
R2 | 定位 API 浏览器权限失败 | 中 | 中 | 学生端打卡受阻 | 允许手动 mock 经纬度并标记 unknown | 华心仪 | 开放
R3 | 教师审核页面联调延迟 | 中 | 高 | 管理闭环受阻 | 使用 mock 列表先完成页面，后切真实接口 | 胡钊炫 | 开放
R4 | 统计接口复杂 | 中 | 中 | 演示受阻 | 只返回今日核心指标，不做复杂趋势计算 | 赵耀 | 开放
R5 | 服务器部署失败 | 中 | 高 | 环境验收受阻 | 先用本地局域网演示，同时记录部署缺陷 | 王韩韵、赵耀 | 开放

## 验收脚本
10 步验收脚本
步骤 | 动作 | 范围 | 负责人 | 通过标准 | 状态
1 | 学生账号登录 | 学生端 | 华心仪 | 进入学生首页 | 未开始
2 | 学生查看今日三类打卡状态 | 学生端 | 华心仪 | 查寝/上课/实习状态可见 | 未开始
3 | 学生提交查寝打卡 | 学生端+后端 | 华心仪、赵耀 | 提交成功并进入待审核 | 未开始
4 | 学生重复提交查寝打卡 | 学生端+后端 | 华心仪、赵耀 | 系统提示不可重复 | 未开始
5 | 教师账号登录 | 管理端 | 胡钊炫 | 进入审核工作台 | 未开始
6 | 教师筛选今日查寝待审核记录 | 管理端+后端 | 胡钊炫、赵耀 | 列表显示目标记录 | 未开始
7 | 教师打开学生打卡详情 | 管理端 | 胡钊炫 | 内容、定位、状态可见 | 未开始
8 | 教师审核通过 | 管理端+后端 | 胡钊炫、赵耀 | 审核状态更新 | 未开始
9 | 学生刷新历史记录 | 学生端 | 华心仪 | 看到审核通过 | 未开始
10 | 管理员或教师进入统计页 | 管理端+后端 | 胡钊炫、赵耀 | 打卡率、待审核数、异常数可见 | 未开始